# 20 — Central de Prospecção
Guia de Implementação com Codex

Metodologia incremental para transformar a documentação do produto em software funcional, seguro e revisável.

# 1. Objetivo

Definir uma metodologia de implementação da Central de Prospecção utilizando Codex de forma incremental, segura, testável e alinhada à documentação funcional, de dados, UX e arquitetura já produzida.

# 2. Princípios de execução

Não enviar todos os documentos ao Codex de uma única vez.

Trabalhar por ciclos pequenos, com escopo claro e critérios de aceite.

Planejar, implementar, testar, revisar, ajustar e somente então prosseguir.

Evitar múltiplos módulos incompletos em paralelo.

Não confiar cegamente em código gerado por IA, especialmente em regras de negócio, permissões, banco e integrações.

Manter documentação, banco e código sincronizados.

# 3. Ordem recomendada de implementação

## Etapa 01 — Fundação do projeto

Criar o projeto Next.js com TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, Supabase, GitHub e Vercel. Resultado esperado: projeto vazio publicado e funcionando.

## Etapa 02 — Banco de dados

Criar migrations para usuários, perfis, leads, contatos, campanhas, participações, cadências, tarefas, interações e demais entidades do MVP. Ainda sem interface.

## Etapa 03 — Autenticação e permissões

Implementar login Google, sessão, logout, middleware, autorização por perfil e políticas de acesso no banco.

## Etapa 04 — Estrutura de navegação

Implementar sidebar, header, avatar, notificações, breadcrumbs, pesquisa, drawer, modal, toast, skeletons e estados vazios.

## Etapa 05 — Leads e contatos

Implementar Base de Leads, ficha do lead, CRUD, pesquisa, filtros, contatos vinculados, contato principal e histórico básico.

## Etapa 06 — Campanhas e cadências

Implementar campanhas, participação dos leads, cadências, etapas, associação de scripts e estados operacionais.

## Etapa 07 — Operação diária

Implementar fila Hoje/Operação, tarefas, abordagens, follow-ups, encerramentos, registro de interação e próxima ação.

## Etapa 08 — Central de Conteúdo

Implementar scripts, objeções, materiais, categorias, busca e cópia rápida.

## Etapa 09 — Relatórios básicos

Implementar KPIs operacionais, visão por campanha e exportações essenciais.

## Etapa 10 — Importação

Implementar CSV/XLSX, mapeamento de colunas, validações, duplicidades, logs e resumo da importação.

## Etapa 11 — Integração com Bitrix

Implementar consulta e atualização conforme o documento de mapeamento, mantendo credenciais no servidor.

## Etapa 12 — Publicação

Preparar produção, domínio, variáveis de ambiente, backups, monitoramento e usuários iniciais.

# 4. Fluxo padrão de cada ciclo

Definir o objetivo específico do ciclo.

Selecionar somente os documentos relacionados ao escopo.

Transformar o objetivo em tarefas pequenas e verificáveis.

Implementar em uma branch própria.

Executar testes automáticos e manuais.

Comparar a entrega com os critérios de aceite.

Revisar código, segurança, UX e banco.

Ajustar inconsistências.

Atualizar a documentação.

Mesclar a entrega e iniciar o próximo ciclo.

# 5. Estrutura mínima de uma solicitação ao Codex

Objetivo do ciclo.

Documentos de referência estritamente necessários.

Escopo incluído.

Itens explicitamente fora do escopo.

Restrições técnicas e de segurança.

Critérios de aceite.

Resultado esperado e formato de entrega.

Testes obrigatórios.

## Exemplo de instrução para um ciclo

Implementar o módulo de Login da Central de Prospecção usando Next.js, TypeScript e Supabase Auth. Use apenas os documentos de Tela de Login, Arquitetura Técnica e UX. Não implemente ainda usuários administrativos nem permissões avançadas. A entrega deve incluir tela, sessão, logout, middleware de proteção, tratamento de erro e testes básicos.

# 6. Controle de versão

## Branches sugeridas

main — produção estável.

develop — integração das funcionalidades validadas.

feature/login — exemplo de funcionalidade.

feature/leads — exemplo de módulo.

fix/import-validation — exemplo de correção.

## Padrão de commits

feat(login): implement Google authentication

fix(leads): correct CSV validation

refactor(tasks): simplify queue logic

test(campaigns): add campaign creation tests

docs(bitrix): update field mapping

# 7. Banco de dados e migrations

Toda alteração estrutural deve ser feita por migration.

Não editar manualmente o banco de produção.

Usar dados fictícios em desenvolvimento.

Manter seeds para cenários mínimos de teste.

Revisar índices, chaves estrangeiras e políticas de acesso antes do deploy.

Separar claramente ambiente de desenvolvimento e produção.

# 8. Segurança

Tokens, senhas e webhooks devem ficar em variáveis de ambiente.

O webhook do Bitrix nunca deve ser exposto no navegador.

Usar políticas de acesso por linha no Supabase quando aplicável.

Validar dados no cliente e no servidor.

Não registrar segredos em logs.

Revisar permissões antes de liberar qualquer tela administrativa.

Aplicar exclusão lógica e trilha de auditoria nas entidades críticas.

# 9. Estratégia de testes

Testes unitários para funções, validações e regras isoladas.

Testes de integração para banco, autenticação, importações e Bitrix.

Testes de interface para fluxos críticos.

Teste manual de cada critério de aceite.

Teste de regressão antes de publicar uma nova versão.

Dados reais somente em produção e após validação da segurança.

# 10. Critério de conclusão de um módulo

Código executando sem erros conhecidos.

Critérios de aceite atendidos.

Testes aprovados.

Interface compatível com UX e UI Kit.

Banco e migrations atualizados.

Permissões revisadas.

Documentação atualizada.

Entrega validada pelo usuário responsável.

# 11. Quando usar IA e quando revisar com mais rigor

## Uso produtivo da IA

CRUDs e formulários.

Componentes de interface.

Queries e migrations iniciais.

Testes e documentação.

Refatorações locais.

Geração de dados fictícios.

## Revisão humana obrigatória

Regras de negócio.

Permissões e autenticação.

Integrações externas.

Modelagem de banco.

Segurança e privacidade.

Migrações destrutivas.

Processamento de importações e duplicidades.

# 12. Estratégia de versões

| Versão | Marco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Fundação e login | Aplicação publicada, autenticada e protegida. |
| 0.2 | Leads e contatos | Cadastro e consulta operacionais. |
| 0.3 | Campanhas e cadências | Leads organizados por ação comercial. |
| 0.4 | Operação | Fila diária, follow-ups e interações. |
| 0.5 | Conteúdo e relatórios | Scripts e indicadores básicos. |
| 0.6 | Importações | Entrada estruturada de listas. |
| 0.7 | Integrações | Primeira integração controlada com Bitrix. |
| 1.0 | MVP validado | Sistema pronto para uso real e melhoria contínua. |

# 13. Organização dos documentos para implementação

Visão do Produto: objetivos, escopo, MVP e roadmap.

Produto: módulos, fluxos, UX e componentes.

Negócio: regras, campanhas, cadências e operação.

Dados: modelo conceitual, dicionário, tabelas e integrações.

Engenharia: arquitetura, backlog, testes e este guia de implementação.

# 14. Decisão consolidada

A Central de Prospecção será implementada de maneira incremental. Cada ciclo deverá possuir escopo restrito, documentos específicos, branch própria, critérios de aceite e validação antes do avanço. O Codex será utilizado como agente de desenvolvimento, mas decisões de arquitetura, regras de negócio, segurança e integração deverão ser revisadas explicitamente.